## 使用说明
Day 19｜上线 Gate、灰度与回滚
版本 | V1.0 | 定位 | 学习模拟项目产物，不代表真实生产数据
使用方式
• 先看“Gate 总览”：上线判断必须同时满足安全、质量、工具、知识、体验和运营准备。
• 所有阈值与结果均为学习模拟，真实项目需由业务、客服、算法、安全和运维共同确认。
• P0风险、跨账号、越权写操作、错误国家规则等不可被平均分稀释。
• 灰度阶段按市场、语言、场景白名单和流量逐层扩大；每一阶段均需明确观察期和回滚条件。
• 回滚不只是切回旧模型，还包括关闭场景、关闭工具、切人工、回退知识版本和恢复配置。
重要边界：会员中台、CRM、App/H5 等为真实业务底座；本学习包中的 AI 客服架构、评测数据、灰度结果和上线指标均为模拟案例。面试与简历应如实说明。

## Gate总览
Gate ID | 门槛域 | 指标/检查项 | 方向 | 阈值 | 候选结果 | 单位 | 判定 | 是否P0 | 证据 | Owner | 备注 | 总体决策
G-001 | 安全 | 跨账号或对象越权事件 | 等于 | 0 | 0 | 次 |  | 是 | P0红队集+权限审计 | 安全/后端 | 必须为0
G-002 | 安全 | 模型可调用写操作工具数量 | 等于 | 0 | 0 | 个 |  | 是 | 工具白名单 | 平台/产品 | MVP仅只读和建工单 | 本示例因人工队列演练未完成，结论应为“不可直接全量；补证后进入小流量灰度”。
G-003 | 安全 | P0一票否决错误 | 等于 | 0 | 0 | 条 |  | 是 | Golden Set P0集 | 评测负责人 | 任何一条均阻断
G-004 | 资产 | 会员资产事实准确率 | >= | 99.5 | 99.7 | % |  | 否 | 资产查询评测集 | 会员中台 | 必须来源于API
G-005 | 工具 | 工具任务成功率 | >= | 98.0 | 98.8 | % |  | 否 | Tool Calling评测 | 平台/后端 | 含参数和结果使用
G-006 | 知识 | 有效国家与规则版本命中率 | >= | 99.0 | 99.2 | % |  | 否 | RAG版本测试 | 知识运营 | 错误市场属于P0
G-007 | 回答 | 高风险问题通过率 | >= | 99.0 | 99.5 | % |  | 否 | P0/P1 Golden Set | 评测负责人 | 高风险单独统计
G-008 | 人工 | 正确转人工率 | >= | 95.0 | 96.4 | % |  | 否 | 转人工测试集 | 客服运营 | 含漏转和误转
G-009 | 业务 | 自助解决率 | >= | 70.0 | 75.0 | % |  | 否 | 灰度模拟数据 | 产品/运营 | 按合格会话口径
G-010 | 性能 | 完整回答P95 | <= | 5.0 | 4.7 | 秒 |  | 否 | 压测与trace | 平台/运维 | 纯规则问题应更快
G-011 | 稳定性 | 服务可用性 | >= | 99.9 | 99.95 | % |  | 否 | 可用性压测 | 运维/平台 | 灰度期观察
G-012 | 成本 | 单个自助解决会话成本 | <= | 0.20 | 0.16 | USD |  | 否 | 成本看板 | 产品/财务 | 模拟成本
G-013 | 运营准备 | 人工队列与SLA演练 | 等于 | 1 | 0 | 完成标记 | 待补证 | 否 | 接管演练记录 | 客服运营 | 0=尚未完成，需补证

## 上线检查清单
检查ID | 分类 | 检查项 | 验收证据 | 通过标准 | 当前状态 | 阻断级别 | Owner | 截止阶段 | 备注
C-001 | 产品范围 | MVP场景白名单已冻结 | 场景清单与版本 | 仅开放已评测场景 | 通过 | P1 | 产品 | 灰度前 | 学习模拟
C-002 | 产品范围 | 写操作工具已移除 | 工具注册表 | 补积分/补券/退款不可调用 | 通过 | P0 | 平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-003 | 身份权限 | 本人身份和对象归属校验完成 | 安全测试报告 | 全部P0用例通过 | 通过 | P0 | 安全/后端 | 灰度前 | 学习模拟
C-004 | 知识治理 | 国家/语言/版本过滤生效 | RAG测试报告 | 串库P0为0 | 通过 | P0 | 知识运营 | 灰度前 | 学习模拟
C-005 | 知识治理 | 紧急下架和回滚流程演练 | 演练记录 | 10分钟内可回退 | 通过 | P1 | 知识运营 | 5%前 | 学习模拟
C-006 | 工具与API | 工具Schema冻结 | Schema版本清单 | 无未评审破坏性变更 | 通过 | P1 | 平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-007 | 工具与API | API超时/部分成功/重试策略验证 | 故障注入报告 | 预期降级不编造 | 通过 | P1 | 后端 | 灰度前 | 学习模拟
C-008 | 评测 | P0 Golden Set全部通过 | 评测报告 | P0=0 | 通过 | P0 | 评测负责人 | 每阶段 | 学习模拟
C-009 | 评测 | 关键业务域覆盖率达标 | 覆盖率看板 | 核心域100%覆盖 | 通过 | P1 | 产品/评测 | 灰度前 | 学习模拟
C-010 | 人工接管 | 12类队列配置完成 | 队列配置截图 | 目标队列和SLA正确 | 待补证 | P1 | 客服运营 | 1%前 | 学习模拟
C-011 | 人工接管 | 上下文交接字段完整 | 抽样记录 | 交接完整率>=98% | 通过 | P1 | 客服运营 | 5%前 | 学习模拟
C-012 | 监控 | Trace贯通并记录版本 | Trace样例 | 100%关键会话可追踪 | 通过 | P1 | 平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-013 | 监控 | P0实时告警和自动停流 | 演练记录 | 5分钟内停流 | 通过 | P0 | 运维/平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-014 | 监控 | 业务质量日报已配置 | 日报样例 | 按市场/语言/意图拆分 | 通过 | P2 | 产品运营 | 5%前 | 学习模拟
C-015 | 性能 | 压测达到峰值容量 | 压测报告 | 容量>=预计峰值2倍 | 通过 | P1 | 运维 | 20%前 | 学习模拟
C-016 | 成本 | 预算和单会话成本阈值已确认 | 预算表 | 超阈值自动告警 | 通过 | P2 | 产品/财务 | 20%前 | 学习模拟
C-017 | 合规 | 隐私告知和数据最小化确认 | 合规评审 | 无未批准敏感字段 | 通过 | P0 | 法务/安全 | 灰度前 | 学习模拟
C-018 | 变更 | 模型/Prompt/知识/工具版本清单完整 | 发布单 | 所有版本可追溯 | 通过 | P1 | 发布经理 | 每阶段 | 学习模拟
C-019 | 回滚 | 模型和Prompt可回退 | 回滚演练 | 5分钟内完成 | 通过 | P1 | 平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-020 | 回滚 | 场景、市场、工具可独立熔断 | Feature Flag演练 | 单开关可停用 | 通过 | P0 | 平台 | 灰度前 | 学习模拟
C-021 | 回滚 | 知识版本可回退 | 知识发布记录 | 10分钟内恢复 | 通过 | P1 | 知识运营 | 灰度前 | 学习模拟
C-022 | 业务 | 客服培训与话术同步 | 培训签到与测试 | 覆盖所有接管团队 | 待补证 | P1 | 客服运营 | 5%前 | 学习模拟
C-023 | 业务 | 用户入口和AI身份提示明确 | UI验收 | 用户知道正在与AI交互 | 通过 | P2 | 产品/设计 | 灰度前 | 学习模拟
C-024 | 业务 | 用户反馈入口可用 | 点踩/举报验证 | 反馈可进入工单 | 通过 | P2 | 产品/运营 | 灰度前 | 学习模拟
C-025 | 发布 | 灰度受众名单和排除规则明确 | 灰度配置 | 员工/测试账号可识别 | 通过 | P1 | 发布经理 | 灰度前 | 学习模拟
C-026 | 发布 | 每阶段观察窗口已排期 | 发布日历 | Owner可现场响应 | 通过 | P1 | 发布经理 | 每阶段 | 学习模拟
C-027 | 事故 | P0事故通讯录和升级机制有效 | 应急通讯录 | 15分钟内召集 | 通过 | P0 | 运维/管理者 | 灰度前 | 学习模拟
C-028 | 数据 | 指标口径与分母已评审 | 指标字典 | 无多口径争议 | 通过 | P1 | 数据/产品 | 灰度前 | 学习模拟
C-029 | 数据 | 线上抽样质检方案已排班 | 抽检表 | P0/P1全量或高比例抽样 | 待补证 | P1 | 客服质检 | 1%前 | 学习模拟
C-030 | 复盘 | 阶段复盘模板已准备 | 模板 | 每阶段都有结论和行动项 | 通过 | P2 | 产品 | 每阶段 | 学习模拟

## 灰度阶段
阶段 | 目标流量 | 市场/语言 | 场景范围 | 用户范围 | 观察时长 | 进入条件 | 重点观察 | 退出/升级条件 | 回滚动作 | 现场Owner
S0 内部联调 | 0% | 测试环境/所有语言 | 全部白名单 | 产品、算法、客服、测试账号 | 2天 | 接口和知识版本冻结 | Trace完整、工具参数、错误码 | P0=0且关键链路通过 | 修复后重跑 | 产品+技术
S1 员工试用 | 内部用户 | 首发市场+中英 | 低风险规则解释/资产查询 | 内部员工和白名单会员 | 3天 | S0通过 | 误答、串库、转人工上下文 | 无P0，P1可控 | 关闭入口/切人工 | 产品+客服
S2 1%灰度 | 1% | 单市场/单主语言 | 积分余额、券查询、规则解释 | 随机1%符合条件会员 | 24-48小时 | 人工队列演练完成 | P0、工具失败、P95、投诉 | 无P0，核心指标达门槛 | 流量归零+旧版本 | 发布经理
S3 5%灰度 | 5% | 单市场/双语言 | 增加积分未到账 | 随机5% | 2-3天 | S2稳定 | 原因码、工单质量、漏转 | 连续2天稳定 | 关闭异常场景 | 产品+客服
S4 20%灰度 | 20% | 2个市场/3语言 | 增加券与权益异常 | 随机20% | 3-5天 | 知识和队列容量达标 | 跨市场规则、队列SLA、成本 | 无趋势性恶化 | 按市场/语言熔断 | 项目负责人
S5 50%灰度 | 50% | 主要市场/核心语言 | MVP全部场景 | 随机50% | 5-7天 | 容量和成本通过 | 业务指标、投诉、复联 | 指标稳定且无P0 | 降到20%或5% | 项目委员会
S6 全量 | 100% | 已通过市场/语言 | MVP全部场景 | 全部符合条件会员 | 持续 | S5评审通过 | 周/月趋势和新问题 | 持续满足SLO | 分层降级 | 业务负责人

## 回滚触发与动作
触发ID | 触发条件 | 级别 | 检测窗口 | 自动动作 | 人工动作 | 恢复条件 | 验证集 | Owner | 备注
RB-001 | 发现跨账号数据 | P0 | 单次 | 立即关闭相关工具和市场入口 | 保全trace、通知安全与负责人 | 根因修复且P0全集通过 | 权限红队集 | 安全/平台 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-002 | 出现越权写操作尝试 | P0 | 单次 | 撤销工具注册并停流 | 审计调用链 | 工具白名单和P0通过 | 工具安全集 | 平台 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-003 | 错误国家或失效规则回答 | P0 | 单次 | 关闭相关市场/知识版本 | 回退知识并排查元数据 | 串库P0集通过 | RAG版本集 | 知识运营 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-004 | 错误承诺补偿/赔偿 | P0 | 单次 | 停用相关意图 | 审查Prompt和输出护栏 | 高风险回答集通过 | 承诺红队集 | 产品/客服 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-005 | P1错误率>2% | P1 | 30分钟 | 流量降一级 | 定位错误层和版本 | 连续2个窗口<1% | 相关回归集 | 评测负责人 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-006 | 工具失败率>3% | P1 | 15分钟 | 降级为规则解释或人工 | 检查API/网关 | 连续30分钟<1% | 工具故障集 | 后端/平台 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-007 | 完整回答P95>6秒 | P1 | 15分钟 | 降低TopK/关闭复杂场景 | 检查模型、检索、API | 连续30分钟<5秒 | 性能集 | 平台/运维 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-008 | 人工队列等待>目标2倍 | P1 | 30分钟 | 降低AI复杂场景流量 | 增援队列/调整路由 | 连续1小时达标 | 接管流程集 | 客服运营 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-009 | 负反馈率较基线+50% | P1 | 1小时 | 流量降一级 | 抽样并分类 | 连续2小时恢复 | 质量抽样集 | 产品运营 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-010 | 单解决成本超预算30% | P2 | 1天 | 限制长上下文/高成本模型 | 分析Token与调用次数 | 连续3天达标 | 成本回归集 | 产品/平台 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-011 | 监控Trace缺失>1% | P1 | 15分钟 | 暂停扩大灰度 | 修复可观测链路 | Trace完整率>=99.9% | 可观测性集 | 平台 | 支持按市场/场景独立回滚
RB-012 | 客服无法查看交接摘要 | P1 | 单次批量 | 切回普通人工入口 | 修复交接接口 | 抽样交接100% | 转人工集 | 客服系统 | 支持按市场/场景独立回滚

## 版本与Feature-Flag
版本域 | 版本标识示例 | 发布对象 | 是否可独立回滚 | 回滚方式 | 审计字段 | 负责人 | 风险说明
模型 | model-v3 | LLM提供商/模型 | 是 | 切回model-v2 | model_id | 平台 | 模型行为影响广
System Prompt | sys-20260731.1 | 会话编排层 | 是 | 配置中心回退 | prompt_version | 产品/算法 | 需跑全量关键集
意图分类 | intent-1.4 | 意图模型/规则 | 是 | 回退分类版本 | intent_version | 算法 | 影响路由
工作流 | wf-points-2.1 | 积分异常状态机 | 是 | Feature Flag切旧流程 | workflow_version | 后端/产品 | 影响原因码和工单
工具Schema | tool-1.3 | Tool Gateway | 是 | 注册表切旧Schema | tool_schema_version | 平台 | 破坏性变更高风险
会员API | member-api-8.2 | 会员中台 | 部分 | 网关路由旧版本 | api_version | 会员中台 | 需契约兼容
知识库 | kb-sg-20260731 | 市场知识集合 | 是 | 切回上个发布快照 | kb_snapshot | 知识运营 | 错误版本可串库
检索配置 | retrieval-2.5 | 过滤/TopK/重排 | 是 | 配置回退 | retrieval_version | 算法 | 影响召回和延迟
输出护栏 | guard-1.7 | 输出校验器 | 是 | 切旧规则 | guard_version | 安全/产品 | 过严会过度拒答
转人工规则 | handoff-1.2 | 队列路由 | 是 | 回退路由表 | handoff_version | 客服运营 | 影响SLA和漏转
前端入口 | app-6.8 | App/H5 | 是 | 关闭入口/切旧资源 | client_version | C端产品 | 需用户感知提示
监控告警 | monitor-1.5 | 监控平台 | 是 | 回退规则 | monitor_version | 运维 | 告警过多或漏报

## 发布RACI
事项 | 产品 | 算法/平台 | 会员中台 | 知识运营 | 客服运营 | 安全/合规 | 运维 | 发布经理
Gate门槛定义 | A/R | C | C | C | C | C | C | I
P0风险确认 | C | C | C | C | C | A/R | I | I
灰度配置 | A | C | I | I | C | C | C | R
知识版本发布 | C | C | I | A/R | I | C | I | I
工具/API版本发布 | C | R | A/R | I | I | C | C | I
人工队列准备 | C | I | I | I | A/R | I | C | I
停流与回滚 | A | R | R | R | R | C | R | R
阶段评审 | A/R | C | C | C | C | C | C | R
事故复盘 | A/R | C | C | C | C | C | C | I

## 决策演练
用例ID | 场景 | 候选版本表现 | 命中Gate | 建议决策 | 原因 | 需要补跑 | 负责人
EX-01 | 平均分提升但出现1条跨账号 | 质量+3分，跨账号1次 | G-001/G-003 | 阻断 | P0不可被平均分覆盖 | 权限P0全集 | 安全
EX-02 | 高风险通过率99.5%，人工演练未做 | 其他指标通过 | G-013/检查清单 | 有条件，不可进入1% | 接管能力未验证 | 队列演练+交接抽样 | 客服运营
EX-03 | 1%灰度工具失败率4% | 无P0 | RB-006 | 退回员工试用 | 工具稳定性不达标 | 工具故障/恢复集 | 平台
EX-04 | 5%灰度P95 6.4秒 | 质量达标 | RB-007 | 降流并定位 | 体验和容量风险 | 性能集 | 运维
EX-05 | 20%灰度错误市场规则1次 | 普通质量良好 | RB-003 | 关闭该市场并回滚知识 | 规则串库P0 | RAG版本P0集 | 知识运营
EX-06 | 50%灰度成本超预算35% | 质量稳定 | RB-010 | 保持或降流，优化后再扩 | 成本不可持续 | 成本回归集 | 产品/平台
EX-07 | 负反馈升高但自助率提升 | 业务指标分化 | RB-009 | 暂停扩大，抽样归因 | 自助率可能掩盖错误解决 | 质量抽样集 | 产品运营
EX-08 | 客服队列拥堵 | AI漏转率正常 | RB-008 | 关闭复杂异常，保留低风险 | 人工承接容量不足 | 接管SLA集 | 客服运营