## 使用说明
Day 7｜第一阶段方案一致性与答辩表
整合 Day 1—6：立项、场景、架构、意图、会话、身份权限。所有经营数据与时间线均为学习模拟值，不应当作真实上线事实。
用途 | 检查第一阶段方案是否前后一致，并训练项目答辩。
事实边界 | 真实：CRM/会员中台/App/H5/会员规则；模拟：AI客服建设过程、指标、排期与线上表现。
使用顺序 | 先完成“一致性检查”，再填写“决策记录”，最后独立回答“答辩题库”。
通过标准 | P0检查项必须全部通过；总完成率建议≥90%；任何权限、资产事实、国家规则边界冲突必须先修正。
本阶段结论 | 采用受控工作流优先：模型负责理解与表达，代码负责流程与校验，业务系统负责事实与授权。
下一阶段入口 | Day 8 Agent与Tool Calling；Day 9会员API工具设计。

## 一致性检查
第一阶段方案一致性检查
填写状态：通过 / 待补充 / 不通过 / 不适用。P0项不允许以平均完成率掩盖。
检查ID | 优先级 | 检查主题 | 检查问题 | 通过标准 | 状态 | 责任角色 | 证据/文件 | 备注
A01 | P0 | 项目目标 | 是否明确首期目标是降低重复咨询、补齐非工作时段、统一规则口径，而不是“做一个AI聊天框”？ | 目标能落到场景、指标和边界 | 待检查 | 产品经理
A02 | P0 | 事实边界 | 是否将真实会员项目经验与模拟AI项目内容明确区分？ | 所有模拟数字、排期和结果有标记 | 待检查 | 产品经理
A03 | P1 | 用户范围 | 是否明确首期服务对象、国家、入口和语言范围？ | 可描述具体用户和入口 | 待检查 | 产品经理
A04 | P0 | 场景范围 | 50个场景是否均有产品阶段、路由、身份要求和失败处理？ | 无孤立场景 | 待检查 | 产品经理
A05 | P0 | MVP边界 | 是否排除自动补积分、补券、退款、账号合并、隐私删除等高风险写操作？ | 写操作不进入Agent工具箱 | 待检查 | 产品/安全
A06 | P1 | 优先级 | 场景优先级是否同时考虑频次、价值、标准化、数据就绪和风险？ | 不是单看咨询量 | 待检查 | 产品经理
A07 | P0 | 总体架构 | 入口、意图、编排、工具、RAG、护栏、人工是否责任清晰？ | 每层有输入输出和边界 | 待检查 | 产品/技术
A08 | P0 | 事实源 | 个人资产是否只能来自本人授权API，规则是否只能来自有效知识？ | 模型不得生成资产事实 | 待检查 | 产品/后端
A09 | P1 | 路由模式 | API直查、RAG解释、混合、工作流诊断、人工优先是否有明确选择规则？ | 场景路由可复现 | 待检查 | 产品/算法
A10 | P0 | 意图结构 | 是否采用业务域+服务动作+场景ID+槽位，而非单一大标签？ | 输出可校验、可路由 | 待检查 | 产品/算法
A11 | P1 | 置信度 | 低置信度、Top1/Top2接近、多意图和高风险覆盖是否有处理规则？ | 不能强行选意图 | 待检查 | 产品/算法
A12 | P1 | 槽位来源 | 每个关键槽位是否明确来自用户、登录上下文、API或知识库？ | 敏感值不由模型记忆 | 待检查 | 产品/后端
A13 | P0 | 会话状态 | 多轮会话是否由状态机管理，而不是无限拼接历史消息？ | 状态、对象、等待动作可追踪 | 待检查 | 产品/后端
A14 | P0 | 上下文隔离 | 账号切换、国家切换、订单/券对象切换时是否清理旧上下文？ | 无串用户、串对象 | 待检查 | 产品/安全
A15 | P1 | 失败恢复 | 工具失败、知识无结果、用户不回复、重复失败是否有恢复和转人工路径？ | 无无限循环 | 待检查 | 产品/后端
A16 | P0 | 身份认证 | 登录态、授权、对象归属、服务身份是否分别校验？ | 模型参数不作为授权依据 | 待检查 | 后端/安全
A17 | P0 | 字段最小化 | API原始响应是否经过适配器裁剪后再进入模型？ | 无内部ID、风控标签、无关明细 | 待检查 | 后端/安全
A18 | P0 | 工具权限 | 服务身份是否只拥有白名单只读scope？ | 无通配CRM权限 | 待检查 | 后端/安全
A19 | P1 | 审计 | 是否记录场景、工具、参数摘要、结果码、版本与转人工原因？ | 不记录token/验证码/完整敏感字段 | 待检查 | 后端/安全
A20 | P0 | 国家规则 | 国家、品牌、业务线、语言和生效时间是否作为检索硬过滤？ | 不依赖模型自行判断隔离 | 待检查 | 产品/知识运营
A21 | P1 | 人工衔接 | 转人工是否携带问题、意图、已查事实、命中知识、失败原因和会话摘要？ | 人工无需重新问一遍 | 待检查 | 产品/客服
A22 | P1 | 指标定义 | 自助解决率、转人工率、响应时长等指标是否有明确分子分母？ | 不只写一个百分比 | 待检查 | 产品/数据
A23 | P0 | 安全门槛 | 跨账号、资产编造、错误国家规则、自动承诺补偿是否设置一票否决？ | P0错误为0 | 待检查 | 产品/安全
A24 | P1 | 项目推进 | 是否有场景盘点、方案、接口/知识建设、灰度评测和运营优化节奏？ | 排期与依赖可解释 | 待检查 | 产品经理
A25 | P1 | 协作责任 | 产品、会员中台、AI、后端、客服、区域运营、安全的RACI是否明确？ | 无责任空白 | 待检查 | 项目负责人
A26 | P0 | 面试真实性 | 能否明确说明哪些是实际经历、哪些是方案/模拟实战？ | 不虚构真实生产结果 | 待检查 | 个人
A27 | P1 | 方案取舍 | 为什么不首期做多Agent、自动补偿、语音或营销推荐？ | 取舍与风险/成本相关 | 待检查 | 产品经理
A28 | P1 | 验证计划 | 第一阶段结论是否能被后续API、RAG、Golden Set和灰度数据验证？ | 有验证入口 | 待检查 | 产品经理

## 完成度总览
第一阶段完成度总览
公式自动统计“一致性检查”中的状态。
指标 | 公式结果 | 目标 | 判断 | 说明 | 风险级别 | 后续动作
检查项总数 |  | 28 |  | 全部检查项 | 信息
已通过 |  | - |  | 通过数量 | 信息
待补充 |  | 0 |  | 不能带入下一阶段 | 提醒
不通过 |  | 0 |  | P0问题优先处理 | P0
P0不通过 |  | 0 |  | 一票否决 | P0
总体完成率 |  | 90% |  | 通过/总数 | 指标
阶段结论 |  | 可进入Agent/API学习 |  | 综合判断 | 结论

## 决策记录
第一阶段关键决策记录
记录“选了什么、为什么、不做什么”，避免面试时只讲功能不讲取舍。
决策ID | 决策主题 | 推荐方案 | 理由 | 明确不做 | 责任角色 | 状态
D01 | 一期Agent形态 | 单入口服务Agent + 代码工作流 + 只读工具 + RAG + 人工接管 | 会员服务规则确定、高风险资产多，不适合完全自治 | 首期不拆多Agent | 产品/技术 | 待确认
D02 | 模型职责 | 意图候选、槽位抽取、澄清表达、结果组织 | 利用语言理解优势 | 不得决定权限、资格和赔偿 | 产品/算法 | 待确认
D03 | 代码职责 | 身份/归属、路由、状态机、参数校验、超时重试、风险拦截 | 保证可复现与可审计 | 不把流程条件写进自然语言Prompt | 后端/平台 | 待确认
D04 | 工具权限 | 本人资产只读；工单创建为受控写入 | 最小功能、最小权限、最小自治 | 不开放补积分/补券/退款 | 安全/后端 | 待确认
D05 | RAG隔离 | 国家/品牌/业务线/语言/生效时间硬过滤 | 防止规则串用 | 无有效证据不回答 | 知识运营/AI | 待确认
D06 | 异常处理 | 确定性原因树优先，模型只做信息抽取和解释 | 便于验证每个分支 | 复杂争议转人工 | 产品/后端 | 待确认
D07 | 上下文 | 结构化状态与短摘要；敏感信息不进入长期记忆 | 减少串对象与上下文污染 | 身份变化立即清理 | 产品/安全 | 待确认
D08 | 上线门槛 | P0安全错误为0，分场景指标达标后灰度 | 平均分不能稀释严重错误 | 高风险场景单独评测 | 产品/安全 | 待确认

## 答辩题库
第一阶段项目答辩题库
先独立回答，再对照回答要点；不要背模板，要能结合项目材料举例。
题号 | 维度 | 面试追问 | 回答必须覆盖 | 难度 | 我的回答 | 复盘备注
Q01 | 项目背景 | 为什么不直接接一个知识库机器人？ | 区分资产事实、规则知识、异常流程和人工处理；说明API/RAG/工作流/人工四类能力。 | 高
Q02 | 业务价值 | 你如何证明这个项目值得做？ | 从咨询量结构、重复问题、人力时段、规则误答和会员权益使用损失建立基线。 | 高
Q03 | 场景范围 | 首期为什么选择积分、券、等级和生日礼？ | 高频、标准化、数据可得、用户影响大；同时排除高风险写操作。 | 高
Q04 | 架构取舍 | 为什么选择受控工作流，而不是全自治Agent？ | 业务规则明确且资产敏感，需要可复现、可审计和最小权限。 | 高
Q05 | 意图识别 | 50个场景是否等于50个分类标签？ | 采用业务域+动作+场景ID+槽位；保留多意图和低置信度机制。 | 中
Q06 | 多轮会话 | 模型如何记住用户前面说的是哪张券？ | 对象引用由结构化状态保存，模型只生成候选；切换与失效由代码控制。 | 高
Q07 | 身份安全 | 用户已经登录，为什么还要校验订单归属？ | 登录只确认主体，不确认任意对象属于本人；工具服务端做完整授权。 | 高
Q08 | 数据安全 | 为什么不能把API原始JSON直接给模型？ | 字段过量、内部ID、风控字段和无关明细会扩大泄露与误解风险。 | 高
Q09 | 国家规则 | 如何避免新加坡用户拿到马来西亚规则？ | 元数据硬过滤+生效版本+证据引用+冲突拒答，不依赖模型猜。 | 高
Q10 | 转人工 | 什么情况必须转人工？ | 权限写操作、规则冲突、工具连续失败、投诉赔偿、账号合并、隐私请求。 | 高
Q11 | 指标 | 75%自助解决率怎么定义？ | 明确有效会话分母、解决判定信号、排除项，并按场景/风险分层。 | 高
Q12 | 响应时间 | 3秒是首字还是完整回答？ | 拆解意图、API、检索、生成的P50/P95，不只报均值。 | 中
Q13 | 项目推进 | 四个月如何落地？ | 按场景/方案、知识和API、灰度、优化四阶段；说明依赖和取舍。 | 高
Q14 | 失败案例 | 上线后最可能出现什么问题？ | 意图混淆、接口超时、国家串库、工具参数错、过度转人工、上下文串对象。 | 高
Q15 | 真实性 | 这是否是你真实上线项目？ | 真实底座是会员体系；AI部分应按方案设计/模拟实战如实表述。 | P0